АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЛУЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УЖУРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020                                         п. Прилужье                                             №14

Об утверждении оценки социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Прилужского сельсовета» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Прилужского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ

1.	Утвердить отчет о ходе реализации и оценки социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Прилужского сельсовета» за 2019 год согласно приложения.

2.	Контроль за исполнением возложить на специалиста 1 категории по общим вопросам (А.А. Агаёнок).

3.	Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельсовета                                                                                 В.Н. Алёхина

Приложение

к постановлению администрации

Прилужского сельсовета

от 19.02.2020 № 14

Отчет

о ходе реализации и оценки социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Прилужского сельсовета» за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории Прилужского сельсовета» утверждена постановлением администрации Прилужского сельсовета 24.10.2013 № 105(с изменениями и дополнениями)

Заказчиком и разработчиком является администрация Прилужского сельсовета.

Основными целями программы являются:

Формирование активного культурного пространства муниципального образования через комплексное развитие сфер культуры, спорта и молодёжной политики

Задачи программы:

1.	Развитие и сохранение культуры как основной составляющей единого культурного пространства на территории Прилужского сельсовета;

2.	Создание условий, обеспечивающих возможность населению муниципального образования систематически заниматься физической культурой и спортом;

3.	Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития села, совершенствование системы патриотического воспитания молодёжи.

Поставленные цели и задачи на 2019 год были выполнены.

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1. «Развитие культуры села»;

–	произведен ремонт танцевального зала п. Прилужье;

–	проведен водопровод в Тургужанский СК;

–	за 2019 год проведено 256 культурно-досуговых мероприятий.

Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта»;

–	Обустроена спортивно-игровая площадка в сквере п. Прилужье;

–	Специалистом МКУ «МЦ «Поляна» проводятся спортивно оздоровительный мероприятия.

Подпрограмма 3. «Молодёжная политика Прилужского сельсовета».

Мероприятия, проводимые в сфере молодёжной политики, направлены на патриотическое воспитание молодёжи, формирование здорового образа жизни, организацию досуга молодёжи. В работе молодежного центра исполняются такие флагманские программы как :

- Моя территория

- ВПК (военно –патриотическое направление)

- Добровольчество

В рамках этих флагманских направлений, было проведено 22 мероприятия и различные акции.

В учреждении действует патриотический клуб «Кристалл», пейнтбольный клуб «Вольные стрелки», волонтёрское движение «Импульс», спортивно - туристический клуб «Вертикаль», в которых участвует 45 человек.